## RenTools
Riesgo/Evento de Riesgo | Probabilidad | Valor de Probabilidad | Impacto | Valor Impacto | Magnitud
Fallo o limitaciones en la API de Bsale | Alta | 3 | Alto | 3 | 9
Retraso por carga académica/laboral | Alta | 3 | Alto | 3 | 9
Errores en la sincronizacion del inventario | Media | 2 | Alto | 3 | 6
Pérdida o corrupción de datos en PostgreSQL | Media | 2 | Alto | 3 | 6
Planificación inadecuada de tiempos | Media | 2 | Alto | 3 | 6
Fallas en el control de roles y seguridad | Media | 2 | Medio | 2 | 4
Dificultades en reportes/documentos tributarios | Media | 2 | Medio | 2 | 4
Incompatibilidad entre versiones | Media | 2 | Medio | 2 | 4
Errores en configuración del entorno | Media | 2 | Medio | 2 | 4
Falta de coordinación entre integrantes | Media | 2 | Medio | 2 | 4
Errores en la documentación | Media | 2 | Medio | 2 | 4
Problemas de conectividad a internet | Media | 2 | Medio | 2 | 4
Cambios en Normativa tributaria del SII | Baja | 1 | Alto | 3 | 3
Fallas de hardware en laptops | Baja | 1 | Alto | 3 | 3
Limiitaciones de servicios gratuitos | Media | 2 | Bajo | 1 | 2