## Tabla de Control
Riesgo | Elemento de Control | Descripción | Frecuencia | Responsable | Resultado Esperado
Fallo o limitaciones en la API de Bsale | Revisión técnica de integración | En cada sprint se verificará el estado de la conexión con la API de Bsale mediante pruebas con Postman, registrando resultados y confirmando que las medidas de mitigación estén en aplicación. | Semanal | Ingeniero Informático 1 | Confirmar funcionamiento estable de la integración y contar con un registro actualizado de incidencias
Retraso por carga académica/laboral | Seguimiento de tareas en Trello | Se revisará el avance de actividades en Trello durante las reuniones de sprint, evaluando si las medidas de organización implementadas son efectivas | Semanal | Ambos integrantes | Cumplimiento de entregables por sprint y ajustes oportunos si se detectan atrasos.
Errores en la sincronizacion del inventario | Pruebas de sincronización | Se validará en cada iteración que los datos entre RenTools y Bsale coincidan correctamente, registrando resultados en la tabla de control. | Quincenal | Ingeniero Informático 2 | Datos consistentes y sincronizados entre ambos sistemas.
Pérdida o corrupción de datos en PostgreSQL | Respaldo y verificación de base de datos | Se realizarán respaldos periódicos de la base de datos y se comprobará su integridad para garantizar disponibilidad ante fallas. | Quincenal | Ingeniero Informático 1 | Copias de seguridad válidas y restauración correcta en entornos de prueba.
Planificación inadecuada de tiempos | Revisión de cronograma | En cada sprint se evaluará si las fechas planificadas se cumplen y si es necesario ajustar la programación de tareas. | Semanal | Ambos integrantes | Cronograma actualizado y cumplimiento de los hitos definidos
Fallas en el control de roles y seguridad | Pruebas de acceso | Se revisará periódicamente el funcionamiento de los roles de usuario y los permisos definidos, verificando que cumplan lo planificado. | Quincenal | Ingeniero Informático 2 | Roles y permisos operativos según el diseño establecido.
Dificultades en reportes/documentos tributarios | Validación de reportes | Se probará la generación de reportes y boletas/facturas con ejemplos de clientes y contratos para verificar su correcto funcionamiento. | Quincenal | Ingeniero Informático 1 | Reportes generados sin errores y alineados con los requerimientos.
Incompatibilidad entre versiones | Revisión de dependencias | En cada iteración se verificará que ambos entornos usen las mismas versiones de dependencias y librerías. | Quincenal | Ambos integrantes | Entornos sincronizados y sin problemas de compatibilidad.
Errores en configuración del entorno | Documentación de instalación | Se comprobará que la configuración del entorno siga las guías documentadas, revisando posibles inconsistencias. | Quincenal | Ingeniero Informático 1 | Entorno de desarrollo correctamente configurado y funcional.
Falta de coordinación entre integrantes | Reuniones de seguimiento | Se realizarán reuniones breves de coordinación en cada sprint para evaluar avances y resolver dudas pendientes. | Semanal | Ambos integrantes | Comunicación clara y tareas distribuidas correctamente.
Errores en la documentación | Revisión compartida en Google Docs | Al finalizar cada iteración se revisarán los documentos elaborados para validar su consistencia y calidad. | Quincenal | Ingeniero Informático 2 | Documentación clara, actualizada y sin errores graves
Problemas de conectividad a internet | Validación de trabajo offline | Se comprobará que las tareas críticas puedan realizarse con anticipación o en modo offline en caso de cortes de internet | Según necesidad (mínimo mensual) | Ambos integrantes | Continuidad del trabajo sin depender exclusivamente de la conectividad.
Cambios en Normativa tributaria del SII | Revisión normativa | Se verificará periódicamente en la web oficial del SII si existen actualizaciones que puedan impactar al sistema. | Trimestral | Ingeniero Informático 1 | Ajustes tempranos a la lógica de generación de documentos si se producen cambios.
Fallas de hardware en laptops | Respaldo en GitHub | En cada iteración se confirmará que los avances del código y la documentación estén subidos al repositorio remoto. | Semanal | Ambos integrantes | Repositorio actualizado y seguridad de la información en caso de fallas de hardware.
Limitaciones de servicios gratuitos | Respaldo de archivos | Se descargarán periódicamente copias locales de los avances en estas plataformas para evitar pérdidas por limitaciones del servicio. | Mensual | Ingeniero Informático 2 | Copias locales disponibles y respaldo de los avances en herramientas externas.