## Diagrama Gantt
 | time axis 2025-08-11 to 2025-12-14
|  | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 6 | [6 empty] | SEMANA 7 | [6 empty] | SEMANA 8 | [6 empty] | SEMANA 9 | [6 empty] | SEMANA 10 | [6 empty] | SEMANA 11 | [6 empty] | SEMANA 12 | [6 empty] | SEMANA 13 | [6 empty] | SEMANA 14 | [6 empty] | SEMANA 15 | [6 empty] | SEMANA 16 | [6 empty] | SEMANA 17 | [6 empty] | SEMANA 18
Proyecto Capstone | Días | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Fase 1
Planificación y Análisis
Analizar contexto y requirimientos | 5 | bar: 2025-08-11 to 2025-08-15
Crear documento ERS | 7 | bar: 2025-08-16 to 2025-08-22
Definir historias de usuario y backlog | 7 | bar: 2025-08-23 to 2025-08-29
Crear cronograma y recursos | 5 | bar: 2025-08-30 to 2025-09-03
Crear plan de gestión de riesgos | 4 | bar: 2025-09-04 to 2025-09-07
Fase 2
Diseño
Diseñar mockups de las interfaces | 7 | bar: 2025-09-08 to 2025-09-14
Diseñar Modelo de Base de Datos | 7 | bar: 2025-09-15 to 2025-09-21
Diseñar Diagramas 4+1 | 7 | bar: 2025-09-22 to 2025-09-28
Desarrollo
Desarrollar MVP-Seguridad y control de accesos | 14 | bar: 2025-09-29 to 2025-10-12
Desarrollar Iteración 1-Inventario y control estados | 14 | bar: 2025-10-13 to 2025-10-26
Desarrollar Iteración2- Contratos y clientes | 14 | bar: 2025-10-27 to 2025-11-09
Desarrollar Iteración 3-tributarios y reportes | 14 | bar: 2025-11-10 to 2025-11-23
Fase 3
Pruebas
Crear Plan de pruebas | 5 | bar: 2025-11-24 to 2025-11-28
Ejecución de pruebas de integración | 7 | bar: 2025-11-29 to 2025-12-05
Cierre
Crear manual de instalación | 2 | bar: 2025-12-06 to 2025-12-07
Crear manual de usuario | 2 | bar: 2025-12-08 to 2025-12-09
Elaborar Informe final del proyecto | 5 | bar: 2025-12-10 to 2025-12-14
Total de días del Proyecto | 126
Etapa | Total de días
Planificación y Análisis | 28
Diseño | 21
Desarrollo | 56
Pruebas | 12
Cierre | 9
Por fase | Total de días
Fase 1 | 28
Fase 2 | 77
Fase 3 | 21

## Diagrama de Gantt Resumida
| Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [10 empty] | Fase 3
Proyecto Capstone | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | s10 | s11 | s12 | s13 | s14 | s15 | s16 | s17 | s18
Fase 1
Planificación y Análisis
Analizar contexto y requirimientos | bar: Fase 1 s1
Crear documento ERS | bar: Fase 1 s2
Definir historias de usuario y backlog | bar: Fase 1 s3
Crear cronograma y recursos | bar: Fase 1 s4
Crear plan de gestión de riesgos | bar: Fase 1 s4
Fase 2
Diseño
Diseñar mockups de las interfaces | bar: Fase 2 s5
Diseñar Modelo de Base de Datos | bar: Fase 2 s6
Diseñar Diagramas 4+1 | bar: Fase 2 s7
Desarrollo
Desarrollar MVP-Seguridad y control de accesos | bar: Fase 2 s8 to Fase 2 s9
Desarrollar Iteración 1-Inventario y control estados | bar: Fase 2 s10 to Fase 2 s11
Desarrollar Iteración2- Contratos y clientes | bar: Fase 2 s12 to Fase 2 s13
Desarrollar Iteración 3-tributarios y reportes | bar: Fase 2 s14 to Fase 2 s15
Fase 3
Pruebas
Crear Plan de pruebas | bar: Fase 3 s16
Ejecución de pruebas de integración | bar: Fase 3 s17
Cierre
Crear manual de instalación | bar: Fase 3 s17
Crear manual de usuario | bar: Fase 3 s18
Elaborar Informe final del proyecto | bar: Fase 3 s18

## Recursos
Nombre del Recurso | Tipo | Cantidad | Descripción
Ingeniero Informático 1 | Trabajo | 1 | Corresponde a uno de los integrantes del equipo, encargado de desarrollo de backend, integración con la API de Bsale y pruebas técnicas.
Ingeniero Informático 2 | Trabajo | 1 | Corresponde al otro integrante del equipo, encargado de frontend, mockups, base de datos y documentación.
Laptops | Material | 2 | Equipos de trabajo principales donde se realizarán las tareas de desarrollo, diseño, documentación y pruebas.
NestJS | Software | 2 | Framework de desarrollo backend utilizado para la implementación de la lógica de negocio.
Angular | Software | 2 | Framework frontend utilizado para construir la interfaz de usuario del sistema.
PostgreSQL | Software | 2 | Sistema de gestión de base de datos que almacenará información de clientes, herramientas, contratos y estados de inventario.
API REST de Bsale | Software | 1 | Servicio externo que permite emitir documentos tributarios electrónicos y sincronizar inventario.
Trello | Software | 2 | Herramienta de gestión ágil utilizada para organizar tareas y seguimiento del proyecto.
Postman | Software | 2 | Herramienta para probar y validar las APIs del sistema y la integración con Bsale.
Visual studio Code | Software | 2 | Editor de código principal utilizado por ambos integrantes para el desarrollo.
Google Docs | Software | 2 | Herramienta de colaboración para la redacción de informes, manuales y documentación.
Draw.io | Software | 2 | Herramienta para elaborar los diagramas de arquitectura bajo la vista 4+1.
Canvas | Software | 2 | Utilizado para la creación de prototipos y mockups de las interfaces de usuario.
GitHub | Servicio en la nube | 1 | Repositorio para control de versiones, respaldo y colaboración en el código del proyecto.
Proyecto Capstone | Recursos
Fase 1
Planificación y Análisis
Analizar contexto y requirimientos | Ingeniero Informático 1, Ingeniero Informático 2, laptops personales y Google Docs
Crear documento ERS | Ingeniero Informático 1, Ingeniero Informático 2, laptops personales y Google Docs
Definir historias de usuario y backlog | Ingeniero Informático 1, Ingeniero Informático 2, laptops personales, Google Docs yTrello.
Crear cronograma y recursos | Ingeniero Informático 1, Ingeniero Informático 2, laptops personales, Google Docs yTrello.
Crear plan de gestión de riesgos | Ingeniero Informático 1, Ingeniero Informático 2, laptops personales y Google Docs
Fase 2
Diseño
Diseñar mockups de las interfaces | Ingeniero Informático 2, laptop personal, Canvas y Google Docs.
Diseñar Modelo de Base de Datos | Ingeniero Informático 1, laptop personal, PostgreSQL y Google Docs,
Diseñar Diagramas 4+1 | Ingeniero Informático 1, Ingeniero Informático 2, laptops personales, Google Docs y Draw.io
Desarrollo
Desarrollar MVP-Seguridad y control de accesos | Ingeniero Informático 1, Ingeniero Informático 2, laptops personales, NestJS, Angular, PostgreSQL, API REST de Bsale, Visual Studio Code, GitHub, Postman y Trello.
Desarrollar Iteración 1-Inventario y control estados | Ingeniero Informático 1, Ingeniero Informático 2, laptops personales, NestJS, Angular, PostgreSQL, API REST de Bsale, Visual Studio Code, GitHub, Postman y Trello.
Desarrollar Iteración2- Contratos y clientes | Ingeniero Informático 1, Ingeniero Informático 2, laptops personales, NestJS, Angular, PostgreSQL, API REST de Bsale, Visual Studio Code, GitHub, Postman y Trello.
Desarrollar Iteración 3-tributarios y reportes | Ingeniero Informático 1, Ingeniero Informático 2, laptops personales, NestJS, Angular, PostgreSQL, API REST de Bsale, Visual Studio Code, GitHub, Postman y Trello.
Fase 3
Pruebas
Crear Plan de pruebas | Ingeniero Informático 1, Ingeniero Informático 2, laptops personales y Google Docs
Ejecución de pruebas de integración | Ingeniero Informático 1, Ingeniero Informático 2, laptops personales, NestJS, Angular, PostgreSQL, API REST de Bsale, Postman y Visual Studio Code.
Cierre
Crear manual de instalación | Ingeniero Informático 1, Ingeniero Informático 2, laptops personales y Google Docs
Crear manual de usuario | Ingeniero Informático 1, Ingeniero Informático 2, laptops personales y Google Docs
Elaborar Informe final del proyecto | Ingeniero Informático 1, Ingeniero Informático 2, laptops personales y Google Docs