Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta la fecha se ha completado 2 etapas del proyecto donde primero fue la etapa de planificación y análisis del proyecto RenTools, elaborando el Documento de Requerimientos de Software (ERS), el cronograma de actividades y recursos y el Plan de Gestión de Riesgos, junto con la definición del contexto, requerimientos iniciales e historias de usuario que guiaron el diseño del sistema. La otra etapa es en relación la fase 2 del proyecto, que corresponde a la etapa de diseño, donde se desarrollaron los mockups de interfaz de usuario, el modelo de base de datos y los diagramas de arquitectura 4+1, que permitieron establecer una base sólida para la construcción del sistema. Actualmente, el proyecto se encuentra en el inicio de la etapa de desarrollo, centrado en la implementación del backend en NestJS, la integración con la API de Bsale y la configuración de la base de datos, manteniendo la metodología ágil SCRUM y el uso de herramientas colaborativas como Trello, GitHub y Google Docs. |
| --- | --- |
| Objetivos | No se han realizado ajustes a los objetivos específicos del proyecto. Se mantienen vigentes los planteados inicialmente, enfocados en desarrollar un sistema web para la gestión de arriendo de herramientas integrado con Bsale, que optimice la trazabilidad, reduzca errores administrativos y mejore la experiencia de los clientes. |
| Metodología | No se han efectuado cambios en la metodología definida. El proyecto continúa utilizando un enfoque ágil basado en SCRUM, con planificación en fases, elaboración de historias de usuario y gestión del backlog, acompañado del uso de herramientas de apoyo como Trello, GitHub y Google Docs. |
| Evidencias de avance | Como parte del desarrollo del proyecto RenTools, se presentan diversas evidencias que reflejan los avances alcanzados hasta la fecha. En la fase 1, en la etapa de planificación y análisis se elaboraron los siguientes documentos: - Análisis de contexto y requerimientos iniciales, donde se detalla la situación actual de la Ferretería El Alba, su modelo de negocio y las problemáticas asociadas al arriendo de herramientas, junto con la propuesta de solución. - Documento ERS (Especificación de Requerimientos de Software), que define el propósito, alcance, visión general, funciones principales, requisitos y riesgos identificados. - Historias de usuario y product backlog inicial, que establecen los requerimientos funcionales desde la perspectiva del usuario y su priorización dentro de un enfoque ágil. - Cronograma de actividades y recursos, que organiza las fases, tareas y recursos necesarios para la ejecución del proyecto. - Plan de gestión de riesgos, que incluye la identificación, análisis, evaluación y planes de respuesta para mitigar amenazas técnicas, organizativas y externas. Durante la fase 2, correspondiente a una de sus etapas que vendría siendo la etapa de diseño, se generaron nuevas evidencias que consolidan la base técnica del sistema, entre ellas: - Los mockups de interfaz de usuario, que permiten visualizar la estructura y navegación del sistema, validando tempranamente la usabilidad y experiencia del usuario. - El modelo de base de datos, que define las entidades, relaciones y restricciones necesarias para soportar la gestión de contratos, clientes y herramientas. - Los diagramas de arquitectura 4+1, describen la solución desde distintas perspectivas (lógica, desarrollo, procesos, física y casos de uso), garantizando una visión integral y coherente del sistema. Estas evidencias permiten dar cuenta del avance del proyecto, pues abarcan desde el análisis del problema hasta la definición detallada de su diseño técnico, asegurando continuidad metodológica y una base sólida para las siguientes etapas. Para resguardar la calidad del trabajo se ha aplicado un enfoque ágil mediante SCRUM, desglosando el proyecto en fases y sprints, y utilizando herramientas de apoyo como Trello para la gestión de tareas, GitHub para el control de versiones y Google Docs para la colaboración en documentación. Además, cada evidencia se ha elaborado siguiendo buenas prácticas de ingeniería de software, lo que garantiza coherencia, trazabilidad y una base sólida para las posteriores etapas del proyecto. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Análisis y levantamiento de requerimientos | Analizar contexto y requerimientos iniciales del proyecto | 2 laptops y Google Docs | 5 días | Ingeniero Informático 1 e Ingeniero Informático 2 | Requiere recopilar información de la empresa y del problema real para definir correctamente la solución. | Completado | Se agregó esta actividad al plan de trabajo ya que inicialmente no estaba incluido. |
| Especificación de requerimientos de software | Elaborar documento ERS | 2 laptops y Google Docs | 7 días | Ingeniero Informático 1 e Ingeniero Informático 2 | El documento requirió varias iteraciones para definir secciones como propósito, ámbito y visión general. | Completado | El ajuste que se hizo fue el tema del tiempo pasando de 2 semanas a una sola para su elaboración. |
| Análisis funcional bajo metodologías ágiles | Definir historias de usuario y backlog inicial | 2 laptops, Google Docs y Trello | 7 días | Ingeniero Informático 1 e Ingeniero Informático 2 | Fue necesario priorizar las historias según valor de negocio y esfuerzo técnico. | Completado | Se agregó esta actividad al plan de trabajo, ya que no estaba incluida inicialmente |
| Planificación de proyectos de software | Crear cronograma y asignación de recursos | 2 laptops, Google Docs y Trello | 5 días | Ingeniero Informático 1 e Ingeniero Informático 2 | Hubo que definir recursos de software, hardware y servicios en la nube con claridad. | Completado | El ajuste que se hizo fue el tema del tiempo pasando de 1 semana a 5 días para su elaboración. |
| Gestión de riesgos en proyectos de software | Crear plan de gestión de riesgos | 2 laptops y Google Docs | 4 días | Ingeniero Informático 1 e Ingeniero Informático 2 | Fue necesario ajustar la tabla de control de riesgos para que se adaptara mejor al alcance del proyecto | Completado | El ajuste que se hizo fue el tema del tiempo pasando de 1 semana a 4 días para su elaboración. |
| Desarrollar software aplicando técnicas y metodologías que garanticen su correcto mantenimiento. | Diseñar los mockups de las interfaces | 1 Laptop y Canvas | 7 días | Ingeniero Informático 2 | Se necesitó revisión continua para garantizar que la experiencia de usuario sea intuitiva; donde se estuvo coordinando con el backend para asegurar la factibilidad técnica. | Completado | No hubo ningún ajuste ya sea de fecha o alguna modificación técnica. |
| Construir modelos de datos escalables que soporten las necesidades de la organización. | Diseñar el modelo de la base de datos | 1 Laptop, PgAdmin y PostgreSQL | 7 días | Ingeniero Informático 1 | Se requirió asegurar la consistencia con el ERS y que los cambios posteriores en los requerimientos se puedan ajustar al diseño. | Completado | No hubo ningún ajuste ya sea de fecha o alguna modificación técnica. |
| Diseñar arquitecturas de software que soporten procesos de negocio bajo estándares de la industria. | Diseñar los diagramas 4+1 | 2 laptops y Draw.io | 7 días | Ingeniero Informático 1 e Ingeniero Informático 2 | Se reflejó con precisión la arquitectura propuesta y se realizaron revisiones para ver su adaptabilidad si es que surgen cambios en los requerimientos o decisiones técnicas durante el desarrollo. | Completado | El ajuste que se realizó para esta actividad fue más que todo la entrega de la evidencia en donde se va a mostrar todos los diagramas a través del documento DAS (Documento de Arquitectura de Software) |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo Entre los aspectos que han facilitado el avance, destaca el uso de herramientas colaborativas como Google Docs y Trello, que han permitido mantener un orden en las actividades, realizar comentarios en tiempo real y asegurar que ambos integrantes del equipo tengan visibilidad del progreso. Asimismo, la distribución equitativa de las tareas y la definición clara de responsabilidades han favorecido el cumplimiento de las actividades dentro de los plazos establecidos. No obstante, también se han presentado dificultades. Una de ellas corresponde a la ausencia física de uno de los integrantes, quien viajó a Estados Unidos por intercambio estudiantil al inicio del segundo semestre. Esto generó problemas de coordinación debido a la diferencia horaria, dificultando la organización de reuniones. Para superar esta situación, el equipo ha optado por mantener una comunicación constante por mensajes y programar reuniones virtuales en horarios compatibles, además de reforzar el uso de comentarios en los documentos compartidos para resolver dudas o registrar cambios. Otra dificultad se relaciona con percances en la práctica profesional de uno de los estudiantes, lo que generó sobrecarga de trabajo y complicó temporalmente su disponibilidad para avanzar con el proyecto. Como medida de solución, se organizaron las tareas de acuerdo con la disponibilidad de cada integrante, asegurando que los objetivos principales continúan cumpliéndose dentro de los plazos planificados. En conclusión, aunque se han enfrentado obstáculos, la flexibilidad en la organización, el uso de herramientas colaborativas y la comunicación constante han permitido que el proyecto se mantenga en curso y que los ajustes realizados fortalezcan la capacidad del equipo para adaptarse a nuevas condiciones.

Actividades ajustadas o eliminadas: El plan de trabajo del proyecto RenTools experimentó algunos ajustes necesarios para asegurar una mejor organización y cumplimiento de los objetivos planteados. En primer lugar, se agregaron dos actividades que no estaban contempladas inicialmente: el análisis de contexto y requerimientos iniciales y la definición de historias de usuario y backlog. Ambas actividades resultaron fundamentales para dar mayor solidez a la fase de planificación y análisis, ya que permitieron comprender en detalle la problemática de la Ferretería El Alba y traducir los requerimientos del sistema en historias de usuario priorizadas bajo un enfoque ágil. En segundo lugar, se realizaron ajustes en los tiempos de ejecución de tres actividades. La elaboración del documento ERS, que inicialmente estaba planificada para dos semanas, se redujo a una semana tras reorganizar las tareas y optimizar el trabajo en equipo. De manera similar, la actividad de crear el cronograma y asignación de recursos pasó de una duración de una semana a cinco días, mientras que la de elaborar el plan de gestión de riesgos se redujo de una semana a cuatro días. Estos cambios de tiempo no afectaron negativamente el desarrollo, ya que se sustentaron en una buena coordinación, comunicación constante y un uso efectivo de las herramientas colaborativas (Google Docs y Trello). Por otra parte se ajustó la evidencia para entregar los diagramas del modelo 4+1 en donde se va a realizar un documento DAS el cual va a contener todos los diagramas del modelo ya mencionado para que de esta forma se entregue la información de una manera más adecuada y ordenada. En conclusión, los ajustes realizados no solo respondieron a necesidades prácticas del proyecto, sino que también fortalecieron la calidad del trabajo, ya que las actividades agregadas aportaron mayor claridad y los cambios en tiempos reflejaron una ejecución más eficiente sin comprometer los entregables.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En relación con la fase 1 de planificación y análisis, todas las actividades programadas fueron completadas dentro de los plazos establecidos, sin registrar retrasos ni tareas pendientes. Durante la fase 2, correspondiente a la etapa de diseño, se cumplieron los objetivos planteados, finalizando correctamente la elaboración de los mockups, el modelo de base de datos y los diagramas de arquitectura 4+1. No obstante, algunas de estas actividades requirieron ajustes menores en los tiempos de entrega, debido a la coordinación entre los integrantes del equipo y la compatibilidad de horarios con otras responsabilidades académicas y laborales. Actualmente, el proyecto se encuentra iniciando la etapa de desarrollo, donde se implementarán los módulos principales del sistema. Esta nueva etapa se ha iniciado conforme al cronograma general del proyecto, por lo que no existen retrasos significativos, y las acciones tomadas —como la reorganización de tareas y el refuerzo de la comunicación mediante herramientas colaborativas— han permitido mantener la continuidad y el cumplimiento de los hitos planificados.